## รายงานสรุป
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตำบลเวียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน | งบประมาณ (บาท)
| วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 8 | 8534500
| วิธีคัดเลือก | - | -
| วิธีเฉพาะเจาะจง | 44 | 4485380
| วิธีประกวดแบบ | - | -
| อื่น ๆ | - | -
| รวม | 52 | 13019880
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
2. การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญาทำให้เกิดค่าปรับ
3. หน่วยงานมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่ถูกต้องตามหมวดหมู่ประเภทงบประมาณทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนดำเนินการ
4. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมีระยะเวลาในการดำเนินการมีความเร่งด่วนกระชั้นชิดอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการได้
1. ขอความร่วมมือกับหน่วยงานผู้เบิกให้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน เพื่อให้มีการปรับปรุงแผนดำเนินงานน้อยที่สุด
2. ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างรายงานผลการควบคุมงานก่อสร้างและปัญหาอุปสรรค์ในการก่อสร้างให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ผู้บริหารสัญญา) ทราบทันทีที่เกิดปัญหา
3. แจ้งเวียงหนังสือหนังสือรูปแบบและการจำแนกรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แต่ละหน่วยงานทราบและถือปฏิบัตเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
4. ให้มีการเตรียมการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดโครงการให้เรียบร้อย ถูกต้องก่อนการดำเนินงาน

## ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปี งบประมาณ | ประเภท หน่วยงาน | กระทรวง | ชื่อ หน่วยงาน | อำเภอ | จังหวัด | งานที่ซื้อหรือจ้าง | วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | แหล่งที่มาของงบประมาณ | สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง (บาท) | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการ | วันที่ลงนามในสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการจัดซื้อระบบเสียงตามสาย บ้านเชียงแสนน้อย ม.7 | 124000 | งปม.ค้างจ่าย 2565 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 114425.8 | 114420 | 573564003652 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีซีเอส (2021) | 65017129770 | 1965-10-12 | 1965-12-11
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 1 บ้านป่าสักหางเวียง ม.9 และโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 3 บ้านป่าสักหางเวียง ม.9 | 518000 | งปม.ค้างจ่าย 2565 | เสร็จสิ้น | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 555955.61 | 517000 | 583541000126 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญนุวัฒน์ | 65107075176 | 1965-11-09 | 1966-02-07
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำหรับประมวลผล 1 เครื่อง | 22000 | งปม.ค้างจ่าย 2565 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 22000 | 21900 | 1570800042852 | เชียงแสนคอมพิวเตอร์แอนเซอร์วิส | 65117052024 | 1965-11-15 | 1965-11-22
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | จัดซื้อจอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 180 นิ้ว 1 จอ | 34900 | งปม.ค้างจ่าย 2565 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 34900 | 34000 | 1570800042852 | เชียงแสนคอมพิวเตอร์แอนเซอร์วิส | 65117052048 | 1965-11-15 | 1965-11-22
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | จัดซื้อโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง | 29900 | งปม.ค้างจ่าย 2565 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 29900 | 29000 | 1570800042852 | เชียงแสนคอมพิวเตอร์แอนเซอร์วิส | 65117052038 | 1965-11-15 | 1965-11-22
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | จ้างจัดทำรถรางนำเที่ยว 1 คัน | 500000 | งปม.ค้างจ่าย 2565 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 500000 | 500000 | 263557000158 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีจี เซอร์วืสคาร์ 2009 | 65117078037 | 1965-11-15 | 1965-11-22
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบปิด ซอย3 บ้านสบคำ ม.5 | 813000 | งปม.ค้างจ่าย 2565 | เสร็จสิ้น | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 844635.22 | 709000 | 573561002973 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.เค.รุ่งเรือง คอนกรีต | 65107074640 | 1965-11-18 | 1966-02-16
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง | 69900 | งปม.ค้างจ่าย 2565 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 69900 | 69900 | 3720300226967 | จี จี ซัพพลาย | 65117078053 | 1965-11-28 | 1965-12-05
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำหรับผู้บริหาร 1 ตัว, ชั้นวางหนังสือแบบเอียง 1 ตู้, ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บนโล่ง ล่างทึบ 1 ตู้, เก้าอี้ทำงาน ขาตัว C 18 ตัว, โต๊ะประชุมไม้ 1 ตัว | 94500 | งปม.ค้างจ่าย 2565 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 94500 | 91300 | 573562001539 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเซอร์วิส (2019) | 65117052194 | 1965-11-28 | 1965-12-05
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานชั้น 1 อาคารหอประชุมสามเหลี่ยมทองคำ | 1000000 | งปม.ค้างจ่าย 2565 | เสร็จสิ้น | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 1026230.09 | 992000 | 573554002297 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บวรภพ บิลดิ้งโฮม | 65117144309 | 1965-11-30 | 1966-02-28
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | จัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 8 ตัว | 16000 | งปม.ค้างจ่าย 2565 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 16000 | 15600 | 5712263000024 | เชียงแสนอิเลคทริค | 65127156131 | 1965-12-02 | 1965-12-09
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | ครุภัณฑ์การเกษตร สนับสนุนด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า | 18700 | อุดหนุนเฉพาะกิจ 2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 18700 | 18700 | 3570101187441 | แชมป์ดับเพลิง กู้ภัย | 66017385682 | 1966-01-20 | 1966-02-04
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (ระบบร่องระบายน้ำไร้ท่อ) ซอย 8 บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 และซอย 9 บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 | 63000 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 65938.49 | 28000 | 573561002337 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัณทชา โปรดักชั่น | 66027366189 | 1966-02-21 | 1966-03-23
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 (ระยะที่ 1) บ้านวังลาว หมู่ที่ 4 | 244000 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 246171.58 | 244000 | 573561002337 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัณทชา โปรดักชั่น | 66027366315 | 1966-02-21 | 1966-04-22
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการก่อสร้างราวกันตก ซอย 10 บ้านวังลาว หมู่ที่ 4 | 42000 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 42220.5 | 42000 | 573561002337 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัณทชา โปรดักชั่น | 66027366295 | 1966-02-21 | 1966-03-23
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการก่อสร้างห้องน้ำ(บริการประชาชน) สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง | 598000 | งปม.ค้างจ่าย 2565 | เสร็จสิ้น | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 617687.86 | 590000 | 573554002297 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บวรภพ บิลดิ้งโฮม | 66027031529 | 1966-02-24 | 1966-05-25
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.121-32 ซอย 5 หมู่ที่ 6 บ้านจอมกิตติ ต.เวียง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,440 ตารางเมตร | 3455000 | อุดหนุนเฉพาะกิจ 2567 | เสร็จสิ้น | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 3510094.81 | 2800500 | 575540000329 | บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด | 65107334184 | 1966-02-24 | 1966-05-15
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย แปลงเพาะ 3 (บ้านนายสามหล้า หน้าประตูบ่อขยะ) บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 8 | 369000 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 356777.09 | 356700 | 575564000370 | บริษัท ที.โอ.วาย. โปรเกรส คอนสตรัคชั่น จำกัด | 66037032910 | 1966-03-07 | 1966-04-21
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน บ้านวังลาว หมู่ที่ 4 | 72000 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 71532.94 | 71500 | 573561002337 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัณทชา โปรดักชั่น | 66049075368 | 1966-04-24 | 1966-05-24
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเรือง มังคราช บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 | 98000 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 94690.97 | 94600 | 57554000329 | บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด | 66049348258 | 1966-04-27 | 1966-06-11
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงสี 2 บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 8 | 419000 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 405207.58 | 405000 | 575540000329 | บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด | 66049075523 | 1966-04-27 | 1966-06-11
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิด ภายในหมู่บ้าน ตอน 2 บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 2 | 381000 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 381889.31 | 380900 | 575540000329 | บริษัท เม็งรายคอนกรีต จำกัด | 66049132943 | 1966-04-27 | 1966-06-26
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น เข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยป่าอ้อ บ้านวังลาว หมู่ที่ 4 | 96000 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 87977.64 | 87900 | 1129900042741 | สยามอินเตอร์ 88 | 66049075470 | 1966-04-27 | 1966-06-06
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองหลงเมือง ตอน 3 ตั้งแต่หน้าบ้านนายตอ จันยอด ถึง ปากทางเข้าบ่อปลา (ฟิชชิ่งฮัด) บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 | 703000 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 696294.2 | 694000 | 53561002973 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.เค.รุ่งเรือง คอนกรีต | 66037437552 | 1966-05-10 | 1966-07-09
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) | 4500 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7850 | 7850 | 1570800007681 | เอ นิว คอมพิวเตอร์ | 66059347635 | 1966-05-22 | 1966-06-06
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่วไม้ฮุง ซอย บ้านนายสราวุฒิ คนธปาน บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 | 185000 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 180332.29 | 180000 | 573554002297 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บวรภพ บิลดิ้งโฮม | 66059356718 | 1966-05-25 | 1966-07-09
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการขุดบ่อขยะของเทศบาลตำบลเวียง | 150000 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 144489.41 | 144400 | 1579900162602 | เกษมณี | 66079173708 | 1966-07-11 | 1966-08-10
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง | 107200 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 107200 | 106000 | 5878685000042 | เชียงแสนอิเลคทริค | 66079271463 | 1966-07-13 | 1966-07-20
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 53600 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 53600 | 53000 | 5712263000024 | เชียงแสนอิเลคทริค | 66079271450 | 1966-07-13 | 1966-07-27
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง | 107200 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 107200 | 106000 | 5712263000024 | เชียงแสนอิเลคทริค | 66079271433 | 1966-07-13 | 1966-07-27
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบน้ำโขง บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 | 322780 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 320464.02 | 320000 | 575564000370 | บริษัท ที.โอ.วาย.โปรเกรส คอนสตรัคชั่น จำกัด | 66079409247 | 1966-07-21 | 1966-09-09
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 58500 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 58500 | 58315 | 105564011561 | บริษัท ซัคเซส ครีเอเตอร์ จำกัด | 66079339366 | 1966-07-24 | 1966-08-08
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง และโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | 7800 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7800 | 7800 | 573562001539 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเซอร์วิส (2019) | 66079339034 | 1966-08-18 | 1966-09-02
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ขนาด 2 ก๊อก | 16000 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 16000 | 15000 | 573562001539 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเซอร์วิส (2019) | 66079338959 | 1966-08-18 | 1966-09-02
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | ซื้อเก้าอี้ 1 ตัว, จัดโต๊ะซื้อทำงานเหล็ก ขนาด 1,230 (W) x 675 (D) x 750 (H) mm 1 ตัว,ตู้เหล็ก 2 ตู้,ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน 2 ตู้ | 29900 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 29900 | 29900 | 573562001539 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเซอร์วิส (2019) | 66079340316 | 1966-08-18 | 1966-09-02
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | ตู้เอกสารบานเลื่อนผสม และโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | 18800 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 18800 | 18800 | 573562001539 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเซอร์วิส (2019) | 66079339191 | 1966-08-18 | 1966-08-25
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | ตู้เอกสาร แบบกระจกบานเลื่อน | 11400 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 11400 | 11400 | 573562001539 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเซอร์วิส ( 2019 ) | 66079339124 | 1966-08-18 | 1966-08-25
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล 1เครื่อง, เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง, เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2 เครื่อง,สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 1 เครื่อง | 24000 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 69800 | 69800 | 573556002367 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่จัน ปริ้นติ้ง | 66089008388 | 1966-08-23 | 1966-09-07
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว | 9000 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 9000 | 9000 | 573556002367 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่จัน ปริ้นติ้ง | 66089486455 | 1966-08-23 | 1966-09-07
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1เครื่อง และเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 800VA 2 เครื่อง | 25000 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 25000 | 25000 | 573556002367 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่จัน ปริ้นติ้ง | 66079633729 | 1966-08-23 | 1966-09-07
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว | 4500 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 4500 | 4500 | 573556002367 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่จัน ปริ้นติ้ง | 66089486630 | 1966-08-23 | 1966-09-07
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แบบที่ 1) 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง | 48000 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 56000 | 56000 | 573556002367 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่จัน ปริ้นติ้ง | 66089008756 | 1966-08-23 | 1966-09-07
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล (แบบที่ 1) และเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | 27300 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 27300 | 27300 | 573556002367 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่จัน ปริ้นติ้ง | 66079639917 | 1966-08-23 | 1966-08-30
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 1 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง | 52000 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 52000 | 52000 | 573556002367 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่จัน ปริ้นติ้ง | 66079639991 | 1966-08-23 | 1966-09-07
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 ซอย 24 ตอน 2 (นายจันทร์ ยาวิชัย) รหัสสายทาง ชร.ถ.121-114 ฯ จุดที่ 2 ซอย นางเอ้ย พรมปัญญา รหัสสายทาง ชร.ถ 121-115 ฯ จุดที่ 3 นายสุพันธ์ อาชื่น รหัสสายทาง ชร.ถ 121-16 | 645500 | อุดหนุนเฉพาะกิจ 2568 | เสร็จสิ้น | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 645500 | 572299 | 573561002973 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.เค.รุ่งเรือง คอนกรีต | 66069282979 | 1966-08-24 | 1966-10-23
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | เครื่องปรับอากาศแบบแขวนหรือติดผนัง | 454800 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 450000 | 450000 | 5878685000042 | เชียงแสนอิเลคทริค | 66099307973 | 1966-09-13 | 1966-09-28
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล (แบบที่ 1) (สำหรับ ศพด.บ้านสบรวก) | 24000 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 24000 | 24000 | 573556002367 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่จัน ปริ้นติ้ง | 66099304163 | 1966-09-13 | 1966-09-20
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | ชุดเครื่องเสียงติดรถประชาสัมพันธ์ | 7300 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7300 | 7200 | 5878685000042 | เชียงแสนอิเลคทริค | 66099498180 | 1966-09-20 | 1966-10-05
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ smart TV | 19000 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 19000 | 8990 | 575534000720 | บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 66099461054 | 1966-09-20 | 1966-10-05
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | ปั๊มน้ำอัตโนมัติ | 17000 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 17000 | 15600 | 3570700055177 | เจริญภัณฑ์ | 66099535542 | 1966-09-22 | 1966-10-07
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด 75x180 cm. จำนวน 3 ตัว | 6900 | งปม.2566 | เสร็จสิ้น | วิธีเฉพาะเจาะจง | 6900 | 6900 | 573562001539 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเซอร์วิส (2019) | 66099535292 | 1966-09-22 | 1966-10-07
2566 | อปท. | มหาดไทย | ทต.เวียง | เชียงแสน | เชียงราย | โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ (Sola cell) บ้านห้วยเกี๋ยง ม.8 | 802000 | งปม.ค้างจ่าย 2565 | เสร็จสิ้น | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 820245.14 | 802000 | 105534062354 | บริษัท ซีวิค อโกรเทค จำกัด | 65097725388 | 1966-11-03 | 1966-01-02

## Sheet2 (hidden)
กระทรวงกลาโหม | กรมหรือเทียบเท่า | กระบี่
กระทรวงการคลัง | กองทุน | กรุงเทพมหานคร
กระทรวงการต่างประเทศ | จังหวัด | กาญจนบุรี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | เทศบาลตำบล | กําแพงเพชร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | เทศบาลนคร | กาฬสินธุ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | เทศบาลเมือง | ขอนแก่น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | รัฐวิสาหกิจ | จันทบุรี
กระทรวงคมนาคม | สถาบันอุดมศึกษา | ฉะเชิงเทรา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ | ชลบุรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา | ชัยนาท
กระทรวงพลังงาน | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ | ชัยภูมิ
กระทรวงพาณิชย์ | องค์กรศาล | ชุมพร
กระทรวงมหาดไทย | องค์กรอัยการ | เชียงราย
กระทรวงยุติธรรม | องค์กรอิสระ | เชียงใหม่
กระทรวงแรงงาน | องค์การบริหารส่วนจังหวัด | ตรัง
กระทรวงวัฒนธรรม | องค์การบริหารส่วนตำบล | ตราด
กระทรวงศึกษาธิการ | องค์การมหาชน | ตาก
กระทรวงสาธารณสุข |  | นครนายก
กระทรวงอุตสาหกรรม |  | นครปฐม
ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง |  | นครพนม
สำนักนายกรัฐมนตรี |  | นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลําปาง
ลําพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
ส่วนกลาง
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อ่างทอง
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี