ส่วนที่ 2

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560)

1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ของเทศบาลตำบลเวียง หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ รายละเอียด ดังนี้

ปีงบประมาณ 2557

ตั้งงบประมาณรายรับไว้		36,227,550	บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้ 		36,227,550	บาท

รายรับจริง                    	36,227,550	บาท

รายจ่ายจริง              		36,227,550	บาท

ปีงบประมาณ 2558

ตั้งงบประมาณรายรับไว้     	36,165,880	บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้ 		36,165,880	บาท

รายรับจริง    			34,481,119.94  บาท

รายจ่ายจริง   			27,425,431.39  บาท

ปีงบประมาณ 2559

ตั้งงบประมาณรายรับไว้		36,152,380	บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้		36,152,380	บาท

รายรับจริง 			32,255,790.86  บาท

รายจ่ายจริง     			29,862,023.22  บาท

ปีงบประมาณ 2560

ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 		50,577,260	บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้  		50,577,260	บาท

1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

1.2.1 เชิงปริมาณ

นายจำรัส   โกฏิยี่  นายกเทศมนตรีตำบลเวียง  ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 ต่อสภาเทศบาลตำบลเวียง ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | ปีงบประมาณ 2558 |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ปฏิบัติ |
| 1. การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 47 | 39 |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 10 | 8 |
| 3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 57 | 26 |
| 4. การพัฒนาแหล่งน้ำ | 11 | 3 |
| 5. การพัฒนาการเมืองการบริหาร | 72 | 58 |
| 6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 13 | 8 |
| รวม | 210 | 142 |

สรุป จำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี 2558 กำหนดไว้ 210 โครงการ ปฏิบัติได้จริง            142 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.61

1.2.2 เชิงคุณภาพ

นายจำรัส   โกฎิยี่ นายกเทศมนตรีตำบลเวียง ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ          พ.ศ.2558 ต่อเทศบาลตำบลเวียง ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ดังนี้

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน 11 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 3 โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ

1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูง แต่ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน 11 โครงการ แต่ปฏิบัติได้     3 โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จัดทำแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรกำหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล

2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2.5 กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำโครงการในแผนพัฒนาสามปี      (พ.ศ.2558 - 2560) เฉพาะปี 2558 มาดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า เทศบาลตำบลเวียง นำแผนปี 2558 ไปปฏิบัติได้ 142 โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน 210 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 67.61 ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จำนวน 3 คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้พัฒนาการปฏิบัติเพื่อเพิ่มร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้นก็จะเป็นการดี

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

1. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นไปได้ควรดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ เพื่อประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน

2. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในกระบวนการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น

2. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 47 | 39 |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 10 | 8 |
| 3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 57 | 26 |
| 4. การพัฒนาแหล่งน้ำ | 11 | 3 |
| 5. การพัฒนาการเมืองการบริหาร | 72 | 58 |
| 6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 13 | 8 |
| รวม | 210 | 142 |

2.2 ผลกระทบ

ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่บริการเทศบาลตำบลเวียงได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของ เทศบาลตำบลเวียง

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2557 – 2560

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ

1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูง แต่ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน 11 โครงการ แต่ปฏิบัติได้     3 โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จัดทำแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรกำหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล

2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2.5 กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำโครงการในแผนพัฒนาสามปี      (พ.ศ.2558 - 2560) เฉพาะปี 2558 มาดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า เทศบาลตำบลเวียง นำแผนปี 2558 ไปปฏิบัติได้ 142 โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน 210 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 67.61 ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จำนวน 3 คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้พัฒนาการปฏิบัติเพื่อเพิ่มร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้นก็จะเป็นการดี

ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ